广东生态工程职业学院
《无人机喷施叶面肥的全套解决方案与指导服务》
项目需求书

1、 项目名称:广东生态工程职业学院《无人机喷施叶面肥的全套解决方案与指导服务》项目
2、 项目预算：98000.00元
3、 服务地址: 梅州市兴宁市黄陂镇油茶叶面肥配方及施用技术推广示范基地
4、 项目报价：超过预算金额则视为无效报价
5、 供应商须知：
（1） 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。
1． 投标人是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；（提供营业执照、税务登记证及组织机构代码证、或三证合一复印件）；
2． 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3． 投标人具有依法纳税和社会保障资金的良好记录；
4． 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
5． 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。
（2） 报价供应商认真查看项目需求书（附件），根据项目需求书上的要求填写信息和提交资料，报价表不允许改动并完整打印，否则视为无效报价（备注：所提供的资料均需加盖公章）。
（3） 落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关规定，中小企业须提供中小企业声明函。
（4） [bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK10]经营范围必须满足本次公开选取范围：中选单位经营范围应涵盖智能无人飞行器制造、技术服务或相关工程技术研发等内容，能够满足林地及农用地植保作业设备的研发、制造及技术服务需求。
（5） 本项目不接受联合体竞价。
（6） 报价供应商截止递交报价文件的时间为2025年12月1日下午3点，报价文件必须密封，否则一律拒收。报价供应商可通过快递寄送（必须用顺丰快递）或现场递交，快递单要备注项目名称和公司名称，快递到付拒收。
（7） 投标联系人：张老师  联系方式：13710623224
（8） 投标地址：广州市天河区广汕一路297号广东生态工程职业学院办公楼203室，可快递寄送（必须用顺丰快递）或现场递交。
6、 项目内容及要求:
（一）项目内容
	项目名称
	[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]项目内容

	广东生态工程职业学院《无人机喷施叶面肥的全套解决方案与指导服务》项目
	[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK2]广东生态工程职业学院在梅州兴宁建设油茶叶面肥配方及施用技术推广示范基地300亩，项目基地位于梅州兴宁市黄陂镇甘专村秋坑、阿句塘一带（24.376793°，115.688708°），林地面积300亩，坡度在25度左右，土质以红壤为主，林地所有权属为甘专村、黄石村、留陂村集体所有，权属、承包手续齐全。
现因示范基地油茶示范基地200亩油茶的叶面肥喷施需要，计划采购2026年1月-2027年12月期间无人机喷施叶面肥的全套解决方案与喷施指导服务，具体需求如下：
一、无人机喷施叶面肥全面调研与分析报告
1.作业可行性评估：对示范基地林地进行实地勘察，分析25°坡度、红壤土质、油茶树冠层结构等立地条件对无人机作业的影响。评估不同季节（如雨季、风季）的气候因素对飞防作业的制约与应对策略。
2.设备与技术方案比选：推荐适合丘陵地带油茶林作业的无人机机型（载重≥30L为佳），并阐述其理由，需具备RTK高精度定位、地形跟随、全向避障等功能。提供至少两种型号无人机的性能、优缺点及成本对比分析。
3.经济效益分析：提供详细的成本效益分析报告，对比无人机作业与传统人工喷施在作业效率、肥料利用率、人工成本、综合成本等方面的优势。
4.交付成果：《梅州兴宁油茶基地无人机叶面肥喷施可行性调研与分析报告》。
二、智能航线规划与飞行程序设计（200亩）
1.高精度地图测绘：利用带RTK模块的无人机，对200亩指定区域进行厘米级精度的航测，生成高分辨率正射影像（DOM）和数字高程模型（DEM）。
2.三维仿地飞行航线规划：基于DEM，为200亩区域规划全自主、可贴合25°坡地地形的三维智能航线。航线需确保无人机在作业全程与树冠保持恒定、安全的相对高度。航线应实现全覆盖、无重复、无遗漏，并能智能规避地块内的固定障碍物（如电线杆、高大独立树等）。
3.飞行与喷施参数定制：在程序中预设针对油茶的飞行高度、飞行速度、喷幅重叠率等关键参数。程序应支持变量喷施功能（如预留接口），以便未来根据油茶长势差异，在特定区域调整喷施量。
4.交付成果：包含完整飞行与喷施参数的智能航线规划文件。
三、现场作业指导
1.在两年服务期内，供应商需提供原则上4次现场技术指导服务（具体由双方根据作业需求协商调整）。每次服务至少包含以下内容之一，具体执行计划由双方商定：
第1次：结合首次叶面肥喷施，进行全程示范与操作规范讲解。
第2次：针对关键物候期（如春梢期、果实膨大期）进行喷施作业指导。
第3次：侧重对学院指定人员进行深度操作培训。
第4次：综合效果评估与技术复盘。
2.技术要求：由持证飞手操作，严格按照规划的智能航线执行作业。作业时，需提供实时飞行轨迹、喷洒流量及作业面积监控，并能根据现场风向风速变化，提供专业的参数调整建议。
3.实操培训：每次现场指导，均需对基地管理人员进行相应的实操培训，内容包括但不限于：无人机起降、航线调用、设备日常维护、安全规范等。无人机设备由中选单位自行配备并用于项目实施，不计入甲方资产。
4.交付成果：1份针对基地人员的《油茶无人机叶面肥喷施简易操作手册》。



7、 付款结算：
项目合同签订后服务完成后，中标人提交付款申请并提供相应金额的正式发票后，采购人在20个工作日内一次性支付合同金额的100%。
8、 验收要求及质量保证
1． 验收要求
[bookmark: OLE_LINK3]验收应在采购人和成交供应商双方共同参加下进行，由采购人组织人员进行审查和验收。按国家、地方或行业现行相关验收规范和评定标准执行。
2． 质量保证
项目方有权随时对抚育作业进行现场监督检查，并对不符合技术标准的行为提出整改意见，供应商须立即执行。
9、 评审规则
（一）本次询价须满足3家或以上供应商提交报价；若不足三家，本次询价失败。
（二）无论询价结果如何，供应商应承担准备文件和递交文件所发生的任何成本和费用。
（三）最低评标（审）价法：在满足采购需求全部实质性要求的供应商中选择报价最低的供应商为成交（中标）供应商。
10、 报价文件内容
1． 按要求提交加盖报价供应商公章的《报价一览表》（附件1）。
2． 按要求提交加盖报价供应商公章的《报价明细表》（附件2）。
3． 按要求提交加盖报价供应商公章的《承诺书》（附件3）。
4． 提交企业法人《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书复印件，并加盖报价供应商公章。
5． 供应商所递交的报价文件须密封完好，并且在封面填写项目名称；采购人拒收没有密封完好的报价文件。


附件1

 报价一览表  
货币单位：人民币元
	项目名称
	[bookmark: _GoBack]广东生态工程职业学院《无人机喷施叶面肥的全套解决方案与指导服务》项目

	总报价（元）
	￥                                    

	
	大写：                                  

	备注
	


注：
1、 本表报价包含完成本项目应预见和不可预见的一切含税费用。
2、 填写此表时不得改变表格的形式。
3、 以上表中内容必须计算机录入、填写、打印。手写按无效报价处理。
4、 必须满足服务内容、质保期等服务要求。




投标人（公章）：
投标人地址：
法定代表人或代理人姓名（手写签名）：
                                  身份证号码：
联系电话：
日    期：

（注：本报价表为必要文件，必须加盖供应商公章和法定代表人或代理人亲笔签名（代理人签名需提供法定代表人授权证明），否则视为无效报价。）

附件2
报价明细表    
                                             货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容

	广东生态工程职业学院《无人机喷施叶面肥的全套解决方案与指导服务》项目
	广东生态工程职业学院在梅州兴宁建设油茶叶面肥配方及施用技术推广示范基地300亩，项目基地位于梅州兴宁市黄陂镇甘专村秋坑、阿句塘一带（24.376793°，115.688708°），林地面积300亩，坡度在25度左右，土质以红壤为主，林地所有权属为甘专村、黄石村、留陂村集体所有，权属、承包手续齐全。
现因示范基地油茶示范基地200亩油茶的叶面肥喷施需要，计划采购2026年1月-2027年12月期间无人机喷施叶面肥的全套解决方案与喷施指导服务，具体需求如下：
一、无人机喷施叶面肥全面调研与分析报告
1.作业可行性评估：对示范基地林地进行实地勘察，分析25°坡度、红壤土质、油茶树冠层结构等立地条件对无人机作业的影响。评估不同季节（如雨季、风季）的气候因素对飞防作业的制约与应对策略。
2.设备与技术方案比选：推荐适合丘陵地带油茶林作业的无人机机型（载重≥30L为佳），并阐述其理由，需具备RTK高精度定位、地形跟随、全向避障等功能。提供至少两种型号无人机的性能、优缺点及成本对比分析。
3.经济效益分析：提供详细的成本效益分析报告，对比无人机作业与传统人工喷施在作业效率、肥料利用率、人工成本、综合成本等方面的优势。
4.交付成果：《梅州兴宁油茶基地无人机叶面肥喷施可行性调研与分析报告》。
二、智能航线规划与飞行程序设计（200亩）
1.高精度地图测绘：利用带RTK模块的无人机，对200亩指定区域进行厘米级精度的航测，生成高分辨率正射影像（DOM）和数字高程模型（DEM）。
2.三维仿地飞行航线规划：基于DEM，为200亩区域规划全自主、可贴合25°坡地地形的三维智能航线。航线需确保无人机在作业全程与树冠保持恒定、安全的相对高度。航线应实现全覆盖、无重复、无遗漏，并能智能规避地块内的固定障碍物（如电线杆、高大独立树等）。
3.飞行与喷施参数定制：在程序中预设针对油茶的飞行高度、飞行速度、喷幅重叠率等关键参数。程序应支持变量喷施功能（如预留接口），以便未来根据油茶长势差异，在特定区域调整喷施量。
4.交付成果：包含完整飞行与喷施参数的智能航线规划文件。
三、现场作业指导
1.在两年服务期内，供应商需提供原则上4次现场技术指导服务（具体由双方根据作业需求协商调整）。每次服务至少包含以下内容之一，具体执行计划由双方商定：
第1次：结合首次叶面肥喷施，进行全程示范与操作规范讲解。
第2次：针对关键物候期（如春梢期、果实膨大期）进行喷施作业指导。
第3次：侧重对学院指定人员进行深度操作培训。
第4次：综合效果评估与技术复盘。
2.技术要求：由持证飞手操作，严格按照规划的智能航线执行作业。作业时，需提供实时飞行轨迹、喷洒流量及作业面积监控，并能根据现场风向风速变化，提供专业的参数调整建议。
3.实操培训：每次现场指导，均需对基地管理人员进行相应的实操培训，内容包括但不限于：无人机起降、航线调用、设备日常维护、安全规范等。无人机设备由中选单位自行配备并用于项目实施，不计入甲方资产。
4.交付成果：1份针对基地人员的《油茶无人机叶面肥喷施简易操作手册》。

	合计
	



注：附件2“合计”要与附件1《报价一览表》中的“总报价”一致，否则视为自动放弃询价资格。
                                     
             
 报价供应商（公章）：                           日期：   年    月    日


（注：本报价表为必要文件，必须加盖报价供应商公章，否则作无效报价处理）


附件3

承诺书

我方已知悉并清楚理解本次采购的全部内容，对本次采购作出实质性响应。同时我方声明：我司完全符合《政府采购法》第二十二条规定的条件且非联合体投标。如若我方不符合上述声明，则贵校有权随时无条件解除双方之间合同，一切责任均由我方承担。



投标人（公章）：
投标人地址：
法定代表人或代理人姓名（手写签名）：
日    期：








（注：本报价表为必要文件，必须加盖供应商公章和法定代表人或代理人亲笔签名（代理人签名需提供法定代表人授权证明），否则视为无效报价。）

